## 移動式クレーン（混在タイプ）
移動式クレーン等 | [6 empty] | トラッククレーン・ラフタークレーン・ クローラークレーン・車両積載型クレーン ・クローラータワークレーン・その他 （クレーン機能付きバックホウ） | [6 empty] | 作業計画書（混在型） | [28 empty] | 作業所長 |  | 現場監督職員
（安衛側 第634条2項3号 第638条3項、4項 ク等安則 第66条の2） | [29 empty] | ※ 運 用 方 法
[15 empty] | 平成 年 月 日 | [15 empty] | 1. | 連続作業については一週間毎の発行とする。
工事名 | [13 empty] | 作成者 | [16 empty] | 2. | 当社が移動式クレーンをチャーターして業者に使用させる場合は打合せ時に
作成のうえクレーン使用業者に確認・記入させる。
[31 empty] | 3. | 責任者は作業所長とするが不在の場合は指名を受けた代理人が行いサインする。
|  | ① 作 業 計 画 |  |  |  | 《 作業期間 平成 年 月 日 ( )曜日 ～ 平成 年 月 日 ( )曜日 》 | [30 empty] | ※ 吊荷最大重量はフック及び吊具の重量は含まない
| 作業 |  | 施工業者名 | 作業場所 |  | 作業内容およびクレーン能力確認 | [7 empty] | 作 業 時 間（タイムスケジュール） | [13 empty] | 作 業 方 法 | [11 empty] | 作業の配置および指揮系統（署名又は捺印）
| 区分 |  | クレーン所有社名 | (詳細は右図) |  | 運搬する荷物・クレーンの種類 |  |  |  |  | 最大の吊荷重量・作業半径 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 形状・寸法 |  | 重量・員数 |  |  | 吊り具 |  | 玉掛け方法 |  | 合図の方法 |  |  | 作業指揮者 |  | 合図者 |  | 玉掛け作業者 | クレーン運転者
| Ａ |  |  |  |  | 内容 | [6 empty] | ｔ | [19 empty] | ワイヤーロープ ベルトスリング チェーン その他 |  | ２点吊 目通し吊 吊治具 フック シャックルその他 |  | 手 旗 笛 無線 その他
[6 empty] | 種類 | [6 empty] | ｍ
| Ｂ |  |  |  |  | 内容 | [6 empty] | ｔ
[6 empty] | 種類 | [6 empty] | ｍ
| Ｃ |  |  |  |  | 内容 | [6 empty] | ｔ
[6 empty] | 種類 | [6 empty] | ｍ
※玉掛責任者には◎をつける
|  | ② 作業指示・安全指導事項 | [26 empty] | ⑤ 作業場所及び運行経路 | [10 empty] | （玉掛責任者は、玉掛け作業者の中から選任する）
| 作 業 指 示 ・ 安 全 指 導 事 項 | [12 empty] | 作 業 時 間（タイムスケジュール） 7: 配 置 図（作業場所全体を示す平面図、必要に応じて側面図）
| 1 | 作業指揮者は、作業開始前に作業計画を関係者に周知すること。 | [26 empty] | 図示する事項
| 2 | 安全責任者は、使用機械および玉掛けワイヤーロープの始業前点検を必ず実施させて、点検結果を確認すること。 | [25 empty] | 工作物・隣接する建物・道路等・移動式ｸﾚｰﾝの配置･移動式ｸﾚｰﾝの移動範囲､旋回方向・荷の積卸し位置・障害物（架空線等）･敷鉄板等・
| 3 | 運転者は、原則アウトリガーを全張出しとする。また、中間に張り出しで使用する場合は、性能を確認し、監督 | [25 empty] | 合図者･監視人・立入禁止範囲・安全通路・その他
職員の承諾を得ること。
| 4 | 玉掛責任者は、玉掛け作業者にクレーン吊荷等の旋回範囲内を立入禁止の措置を講じさせ、適切か確認すること。
| 5 | 作業指揮者は、強風等又は計画通りの作業が困難な場合、監督職員と打合せし指示を仰ぐこと。
| 6 | 玉掛け作業は、信号・合図方法を「建災防統一合図」に準じて行うこと。
|  | ③ 転倒防止および危険防止 | [6 empty] | ＊該当箇所・実施事項にレ点
●地形/強度：□平地 □傾斜地 □埋立地 □盛土部 □構台 □桟橋上 □舗装面 □その他 / □堅固 □普通 □軟弱
●地盤の養生方法：□地盤改良 □良質土盛替 □敷鉄板 □皿板 □その他（ ）
●養生範囲：□重機等作業範囲全面 □重機等設置箇所のみ □その他( )
●アウトリガー細大張り出し：□可能 □不可能 / 対策（ ）
●吊荷下への立入禁止措置：□バリケード □ロープ □カラーコーン □看視人 □その他（ ）
●架空線接近：□あり □なし / 対策（ ）
④ 玉掛け用具の点検表
(使用業者の変更の都度、作業開始前に下記事項を①の作業区分ＡＢＣＤに合わせて確認して下さい。)
| 作 業 区 分 |  | 使用業者 | 玉掛け | 本数 |  | 点 検 項 目 | [6 empty] | 作 業 時 間（タイムスケジュール） 1: 点検者サイン
|  |  |  | ﾜｲﾔｰ径 |  |  | 断線 | 磨耗 |  | 腐食 | ｷﾝｸ | 形崩れ | サビ | 作 業 時 間（タイムスケジュール） 7: ﾌｯｸ; 作 業 時 間（タイムスケジュール） 9: 圧縮部; 作 業 時 間（タイムスケジュール） 11: 編込み部; 作 業 時 間（タイムスケジュール） 1: （玉掛け責任者）
◆クレーン別定格総荷重一覧表（KATO性能表による）
[34 empty] | 10tﾗﾌﾀｰ |  | 20tﾗﾌﾀｰ |  | 25tﾗﾌﾀｰ |  |  | 45tﾗﾌﾀｰ |  | ※ ｱｳﾄﾘｶﾞｰ完全張出とする
[30 empty] | 作業半径（ｍ） |  |  |  | 11 |  | 23 |  | 26 |  |  | 30 |  | ※ 他は性能表で確認のこと
[30 empty] | 定格総荷重（ｔ） |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  |  | 1.1
※ 点検後不良と判断されたものは直ちに処分し、点検表に記録こと 良好（使用可）：レ 経過観察：△ 不良（使用不可）：× | [29 empty] | ﾌｯｸの自重（ｔ） |  |  |  | 0.075 |  | 0.22 |  | 0.23 |  |  | 0.45
1t荷重能力
機種

## 記入例 移動式クレーン（混在タイプ）
移動式クレーン等 | [7 empty] | トラッククレーン・ラフタークレーン・ クローラークレーン・車両積載型クレーン ・クローラータワークレーン・その他 （クレーン機能付きバックホウ） | [6 empty] | 作業計画書 | [29 empty] | 作業所長 |  |  | 現場監督職員
（安衛側 第634条2項3号 第638条3項、4項 ク等安則 第66条の2） | [31 empty] | ※ 運 用 方 法
[16 empty] | 平成 年 月 日 | [16 empty] | 1. | 連続作業については一週間毎の発行とする。（重機類の始業点検、吊具の点検は毎日実施のこと）
工事名 |  |  |  | ○○建築工事 | [10 empty] | 作成者 |  |  | 建設一郎 | [14 empty] | 2. | 当社が移動式クレーンをチャーターして業者に使用させる場合は打合せ時に
作成のうえクレーン使用業者に確認・記入させる。
[33 empty] | 3. | 責任者は作業所長とするが不在の場合は指名を受けた代理人が行いサインする。
|  | ① 作 業 計 画 |  |  |  |  | 《 作業期間 平成 28年 9月 10日 ( 月 )曜日 ～ 平成 29年 4月 10日 ( 月 )曜日 》 | [31 empty] | ※ 吊荷最大重量はフック及び吊具の重量は含まない
| 作業 |  | 施工業者名 |  | 作業場所 |  | 作業内容およびクレーン能力確認 | [7 empty] | 作 業 時 間（タイムスケジュール） | [13 empty] | 作 業 方 法 | [12 empty] | 作業の配置および指揮系統（署名又は捺印）
| 区分 |  | クレーン所有社名 |  | (詳細は右図) |  | 運搬する荷物・クレーンの種類 |  |  |  |  | 最大の吊荷重量・作業半径 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 形状・寸法 |  |  | 重量・員数 |  |  | 吊り具 |  | 玉掛け方法 |  | 合図の方法 |  |  | 作業指揮者 |  | 合図者 |  | 玉掛け作業者 |  | クレーン運転者
| Ａ |  | 鉄筋業者 |  | 東側２階 |  | 内容 | 鉄筋材搬入・配筋他 |  |  |  | 全張6.3ｍ-2.0 |  | ｔ | [14 empty] | 鉄筋材 |  |  | 最大2.0t |  |  | ワイヤロープおよびベルトスリング |  | ２点吊および 吊治具 |  | 手または無線
|  |  | 静岡クレーン㈱ |  | 移動有り |  | 種類 | KATO ﾗﾌﾀｰ25t |  |  |  | 20.5 |  | ｍ | [14 empty] | D10～D36 |  |  | 10束 | [9 empty] | 鉄筋二郎 |  | 三保太郎 |  | 三保一郎 |  | 静岡太郎
| Ｂ |  | 型枠業者 |  | 中央部 |  | 内容 | 型枠材搬入・型枠組立他 |  |  |  | 最小2.2ｍ-0.9 |  | ｔ | [14 empty] | コンパネ |  |  | 最大0.9ｔ |  |  | ワイヤロープ |  | ２点吊および 目通し吊 |  | 手
|  |  | 静岡クレーン㈱ |  | 移動有り |  | 種類 | KATO ﾗﾌﾀｰ25t |  |  |  | 12 |  | ｍ | [14 empty] | 単管パイプ |  |  | 4tトラック | [9 empty] | 型枠二郎 |  | 松原一郎 |  | 松原太郎 |  | 静岡太郎
| Ｃ |  | 足場業者 |  | 西面外足場 |  | 内容 | 足場材搬入・組立他 |  |  |  | 中間5.1ｍ-1.0 |  | ｔ | [14 empty] | くさび緊結式 |  |  | 最大1.0ｔ |  |  | ワイヤロープおよびベルトスリング |  | ２点吊および 目通し吊 |  | 手
|  |  | 静岡クレーン㈱ |  |  |  | 種類 | KATO ﾗﾌﾀｰ25t |  |  |  | 22 |  | ｍ | [14 empty] | 単管足場 |  |  | 4tトラック | [9 empty] | 鳶二郎 |  | 鳶太郎 |  | 足場一郎 |  | 静岡太郎
※玉掛責任者には◎をつける
|  | ② 作業指示・安全指導事項 | [27 empty] | ⑤ 作業場所及び運行経路 | [11 empty] | （玉掛責任者は、玉掛け作業者の中から選任する）
| 作 業 指 示 ・ 安 全 指 導 事 項 | [13 empty] | 作 業 時 間（タイムスケジュール） 7: 配 置 図（作業場所全体を示す平面図、必要に応じて側面図）
| 1 | 作業指揮者は、作業開始前に作業計画を関係者に周知すること。 | [27 empty] | 図示する事項
| 2 | 安全責任者は、使用機械および玉掛けワイヤーロープの始業前点検を必ず実施させて、点検結果を確認すること。 | [26 empty] | 工作物・隣接する建物・道路等・移動式ｸﾚｰﾝの配置･移動式ｸﾚｰﾝの移動範囲､旋回方向・荷の積卸し位置・障害物（架空線等）･敷鉄板等・
| 3 | 運転者は、原則アウトリガーを全張出しとする。また、中間に張り出しで使用する場合は、性能を確認し、監督 | [26 empty] | 合図者･監視人・立入禁止範囲・安全通路・その他
|  | 職員の承諾を得ること。 | [27 empty] | 作業場所の全体平面図および総合仮設計画図は別紙に示す。
| 4 | 玉掛責任者は、玉掛け作業者にクレーン吊荷等の旋回範囲内を立入禁止の措置を講じさせ、適切か確認すること。
| 5 | 作業指揮者は、強風等又は計画通りの作業が困難な場合、監督職員と打合せし指示を仰ぐこと。
| 6 | 玉掛け作業は、信号・合図方法を「建災防統一合図」に準じて行うこと。 | [45 empty] | №1ゲート
|  | ③ 転倒防止および危険防止 | [7 empty] | ＊該当箇所・実施事項にレ点又は■
●地形/強度：■平地 □傾斜地 □埋立地 □盛土部 □構台 □桟橋上 □舗装面 □その他 / □堅固 □普通 □軟弱
●地盤の養生方法：■地盤改良 □良質土盛替 ■敷鉄板 □皿板 □その他（ ）
●養生範囲：□重機等作業範囲全面 □重機等設置箇所のみ □その他( )
●アウトリガー細大張り出し：■可能 □不可能 / 対策（ ）
●吊荷下への立入禁止措置：■バリケード □ロープ □カラーコーン 看視人 □その他（ ）
●架空線接近：■有り □無し / 対策（ 架空線防護および注意喚起表示 ）
④ 玉掛け用具の点検表
(使用業者の変更の都度、作業開始前に下記事項を①の作業区分ＡＢＣＤに合わせて確認して下さい。)
| 作 業 区 分 |  | 使用業者 |  | 玉掛け | 本数 |  | 点 検 項 目 | [6 empty] | 作 業 時 間（タイムスケジュール） 1: 点検者サイン
[5 empty] | ﾜｲﾔｰ径 |  |  | 断線 | 磨耗 |  | 腐食 | ｷﾝｸ | 形崩れ | サビ | 作 業 時 間（タイムスケジュール） 7: ﾌｯｸ; 作 業 時 間（タイムスケジュール） 9: 圧縮部; 作 業 時 間（タイムスケジュール） 11: 編込み部; 作 業 時 間（タイムスケジュール） 1: （玉掛け責任者）
| Ａ |  | 三保鉄筋 |  | φ=16ｍｍ | 4 | [41 empty] | №2ゲート
[5 empty] | ｗ＝75ｍｍ | 2 | [8 empty] | 作 業 時 間（タイムスケジュール） 1: 三保一郎
| Ｂ |  | ㈲松原組 |  | φ=12ｍｍ | 2
松原太郎
| Ｃ |  | 清水組㈱ |  | φ=16ｍｍ | 2
[5 empty] | ｗ＝75ｍｍ | 2 | [8 empty] | 作 業 時 間（タイムスケジュール） 1: 足場一郎
◆クレーン別定格総荷重一覧表（KATO性能表による）
[36 empty] | 10tﾗﾌﾀｰ |  | 20tﾗﾌﾀｰ |  | 25tﾗﾌﾀｰ |  |  | 45tﾗﾌﾀｰ |  | ※ ｱｳﾄﾘｶﾞｰ完全張出とする
[32 empty] | 作業半径（ｍ） |  |  |  | 11 |  | 23 |  | 26 |  |  | 30 |  | ※ 他は性能表で確認のこと
[32 empty] | 定格総荷重（ｔ） |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  |  | 1.1
※ 点検後不良と判断されたものは直ちに処分し、点検表に記録こと 良好（使用可）：レ 経過観察：△ 不良（使用不可）：× | [31 empty] | ﾌｯｸの自重（ｔ） |  |  |  | 0.075 |  | 0.22 |  | 0.23 |  |  | 0.45
| ●●参考資料 労働安全衛生規則等の条文要約（抜粋）●● ◆ 『労働安全衛生規則』 【車両系建設機械等】（作業計画） 第百五十五条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行なわなければならない。 ２ 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。 一 使用する車両系建設機械の種類及び能力 二 車両系建設機械の運行経路 三 車両系建設機械による作業の方法 ３ 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項第二号及び第三号の事項について関係労働者に周知させなければならない。 【 高所作業車 】（作業計画） 第百九十四条の九 事業者は、高所作業車を用いて作業（道路上の走行の作業を除く。以下第百九十四条の十一までにおいて同じ。）を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の状況、当該高所作業車の種類及び能力等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。 ２ 前項の作業計画は、当該高所作業車による作業の方法が示されているものでなければならない。 ３ 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。 （作業指揮者） 第百九十四条の十 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。 【車両系荷役運搬機械等】 （定義） 第百五十一条の二 この省令において車両系荷役運搬機械等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 フオークリフト 二 シヨベルローダー 三 フオークローダー 四 ストラドルキヤリヤー 五 不整地運搬車 六 構内運搬車（専ら荷を運搬する構造の自動車（長さが四・七メートル以下、幅が一・七メートル以下、高さが二・〇メートル以下のものに限る。）のうち、最高速度が毎時十五キロメートル以下のもの（前号に該当するものを除く。）をいう。） 七 貨物自動車（専ら荷を運搬する構造の自動車（前二号に該当するものを除く。）をいう。） | [13 empty] | 作 業 時 間（タイムスケジュール） 7: ≪ 仮 施 設 凡 例 ≫
【平面用】
[31 empty] | ーー |  | カラーコーン | [7 empty] | －－ |  | 手すり柵 |  |  |  | －－ |  | 合図・誘導者
[31 empty] | ーー |  | バリケード | [7 empty] | －－ |  | 単管バリケード |  |  |  | ーー |  | 作業指揮者
[36 empty] | ーー | アンカー式防護柵
【側面用】
[31 empty] | ーー |  | カラーコーン | [7 empty] | －－ |  | 手すり柵 |  |  |  | －－ |  | 合図・誘導者
[31 empty] | ーー |  | バリケード | [7 empty] | －－ |  | 単管バリケード | [5 empty] | 作業指揮者
[36 empty] | ーー | アンカー式防護柵
[15 empty] | 作 業 時 間（タイムスケジュール） 7: 誘導表示： |  |  |  |  | 危険箇所 |  |  |  | 車両通路 |  |  |  | 安全通路
（作業計画） 第百五十一条の三 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業（不整地運搬車又は貨物自動車を用いて行う道路上の走行の作業を除く。以下第百五十一条の七までにおいて同じ。）を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。 ２ 前項の作業計画は、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路及び当該車両系荷役運搬機械等による作業の方法が示されているものでなければならない。 ３ 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。 （作業指揮者） 第百五十一条の四 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。 ◆ 『クレーン等安全規則』 【 移動式クレーン等 】（作業の方法等の決定等） 第六十六条の二 事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、次の事項を定めなければならない。 (１) 移動式クレーンによる作業の方法 (２) 移動式クレーンの転倒を防止するための方法 (３) 移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統 ２ 事業者は、前項各号の事項を定めたときは、当該事項について、作業の開始前に、関係労働者に周知させなければならない。
アウトリガ最縮小張出
作業半径=12.0ｍ
最大=0.9ｔ
アウトリガ全張出
作業半径=20.5ｍ
最大=2.0ｔ
アウトリガ中間張出
作業半径=22.0ｍ
最大=1.0ｔ
足場資材置場
転倒防止用敷鉄板設置
25t×1,524×6,096
1.823ｔ/枚
新築倉庫
32ｍ（L）×20ｍ（W）
×10ｍ（H）
鉄筋材
Ａ
Ｂ
Ｃ
型枠材
通行止
具体的な作業方法を明示した
転倒の防止措置を
明確にした
具体的な作業指揮者やその他の作業配置を明確にした
1t荷重能力
機種

## 移動式クレーン（単一タイプ）
トラッククレーン・ラフタークレーン・クローラークレーン・ 車両積載型クレーン・クローラータワークレーン・その他
移動式クレーン | [7 empty] | 作業計画書（単一型） |  |  | 配 置 図（作業場所全体を示す平面図、必要に応じて側面図）
(クレーン等安全規則 第６６条の２) | [12 empty] | 図示する事項
[8 empty] | 年 月 日 |  |  |  | 工作物・隣接する建物・道路等・移動式ｸﾚｰﾝの配置･移動式ｸﾚｰﾝの移動範囲､旋回方向・荷の積卸し位置・障害物（架空線等）･敷鉄板等・
工事名 | [6 empty] | 作成者 |  |  |  |  | 合図者･監視人・立入禁止範囲・安全通路・その他
| 型 式 |  |  |  |  | 最大作業半径時の定格荷重 |  | ｍ | ｔ | （ﾌｯｸ、吊具等の重量除く）
使用機械 | 最大吊上げ荷重 |  |  |  | ｔ | クレーン所有会社
| 最大地上揚程 |  |  |  | ｍ | クレーン運転者
作業期間 | 年 月 日 |  |  |  | ～ |  | 年 月 日
選任･指名 | 作業指揮者 | （協力業者及び氏名） |  | 作業指揮者 | （協力業者及び氏名） |  | 作業指揮者 | （協力業者及び氏名）
| 合図者 | （協力業者及び氏名） |  | 合図者 | （協力業者及び氏名） |  | 合図者 | （協力業者及び氏名）
| 玉掛責任者 | （協力業者及び氏名） |  | 玉掛責任者 | （協力業者及び氏名） |  | 玉掛責任者 | （協力業者及び氏名）
| 吊り荷重 | 名称・形状・寸法
重量・員数
作業方法 | 玉掛け | 玉掛けワイヤーロープ等 |  | □ワイヤーロープ（ ｍｍ） □ベルトスリング □チェーン □その他
|  | 玉掛け方法 |  | □（ ）点吊 □目通し吊（ ） □吊治具（ ） □介錯ロープ
| 合図の方法 |  |  | □手 □旗 □ 笛 □無線 □ その他（ ）
□地盤改良 □良質土盛替 □敷鉄板 □皿板 □その他（ ）
転倒防止 | 上部旋回体範囲内立入禁止措置 |  |  | □バリケード □ロープ □カラーコーン □看視人 □その他（ ）
および | クローラークレーン移動範囲内立入禁止措置 |  |  | □バリケード □ロープ □カラーコーン □看視人 □その他（ ）
危険防止 | 法肩崩壊防止対策 |  |  | □該当なし □あり（ ）
| 地下埋設物防護対策 |  |  | □該当なし □あり（ ）
| 架空線離隔距離 |  | （ ）ｍ |  | 架空線防護 | □あり □なし |  | 監視人 | □要 □不要
作業内容
安全対策
指示・指導
事項
[11 empty] | 作業所長 |  |  | 現場監督職員 | 関係請負人（協力業者）職長 ＊職長は、関係労働者に作業計画を周知する。
[11 empty] | 統括安全衛生責任者 |  |  | 元方安全衛生管理者 工事安全衛生委員 | 職長および関係者

## 記入例(単一タイプ)
トラッククレーン・ラフタークレーン・クローラークレーン・ 車両積載型クレーン・クローラータワークレーン・その他
移動式クレーン | [7 empty] | 作業計画書 |  |  | 配 置 図（作業場所全体を示す平面図、必要に応じて側面図）
(クレーン等安全規則 第６６条の２) | [12 empty] | 図示する事項
[8 empty] | 年 月 日 |  |  |  | 工作物・隣接する建物・道路等・移動式ｸﾚｰﾝの配置･移動式ｸﾚｰﾝの移動範囲､旋回方向・荷の積卸し位置・障害物（架空線等）･敷鉄板等・
工事名 | ○○マンション作業所 | [5 empty] | 作成者 | 建設 太郎 |  |  |  | 合図者･監視人・立入禁止範囲・安全通路・その他 |  |  |  |  | 作業場所の全体平面図および総合仮設計画図は別紙に示す。
| 型 式 |  | タダノ TL-250M |  |  | 最大作業半径時の定格荷重 |  | ２４ｍ | １．２５ ｔ | （ﾌｯｸ、吊具等の重量除く）
使用機械 | 最大吊上げ荷重 |  | 25 |  | ｔ | クレーン所有会社 |  | 静岡クレーン㈱
| 最大地上揚程 |  | 31.5 |  | ｍ | クレーン運転者 |  | 静岡 太郎
作業期間 | 26年 1月 15日 |  |  |  | ～ |  | 26年 1 月 22日 | [7 empty] | 10t ﾄﾗｯｸ(作業中停車) |  |  | 転倒防止用として敷鉄板使用 25t×1,524×6,096 1.823ｔ/枚
選任･指名 | 作業指揮者 | 業者 太郎 |  | 作業指揮者 |  |  | 作業指揮者
| 合図者 | 業者 次郎 |  | 合図者 |  |  | 合図者
| 玉掛責任者 | 業者 一郎 |  | 玉掛責任者 |  |  | 玉掛責任者
| 吊り荷重 | 名称・形状・寸法 |  | 鉄筋材 φ13～φ32 L=3.5ｍ～8.0ｍ | [7 empty] | 玉掛け責任者
|  | 重量・員数 |  | 最大荷重 約2.0ｔ 15束
作業方法 | 玉掛け | 玉掛けワイヤーロープ等 |  | ■ワイヤロープ（ 16～22 ｍｍ） ■ベルトスリング □チェーン □その他
|  | 玉掛け方法 |  | ■（ ２ ）点吊 □目通し吊（ ） ■吊治具（シャックル） ■介錯ロープ | [7 empty] | 最大荷重 1.99T
| 合図の方法 |  |  | □手 □旗 □ 笛 ■無線 □ その他（ ）
| □地盤改良 □良質土盛替 ■敷鉄板 □皿板 □その他（ ） | [11 empty] | 鉄筋材料置場
転倒防止 | 上部旋回体範囲内立入禁止措置 |  |  | □バリケード □ロープ ■カラーコーン □看視人 □その他（ ）
および | クローラークレーン移動範囲内立入禁止措置 |  |  | □バリケード □ロープ □カラーコーン ■看視人 □その他（ ）
危険防止 | 法肩崩壊防止対策 |  |  | ■該当なし □あり（ ） | [14 empty] | 最大作業半径16M
| 地下埋設物防護対策 |  |  | ■該当なし □あり（ ）
| 架空線離隔距離 |  | （ ６．０ ）ｍ |  | 架空線防護 | ■あり □なし |  | 監視人 | ■要 □不要
作業内容 | 全重量約２７ｔの鉄筋材を材料置場から加工場へクレーンを使用して移動する。 （吊荷距離１６ｍ）
| 最長鉄筋 φ１６ Ｌ=８ｍ 最大吊り荷重 約２．０ｔ | [20 empty] | 玉掛け作業者
加
工
台
[17 empty] | 作業指揮者 |  |  |  | 鉄筋加工ヤード
安全対策 | ・クレーン運転手と玉掛け者は、合図の方法を作業開始前に確認すること
・玉掛け者は、材料は台木に荷下し、無理にワイヤーを引き抜かないこと。
・玉掛け者は、介錯ロープを必ず使用し、荷の横振れを防ぐこと。
・玉掛け責任者は、支給ワイヤーの認定品を使用すること！
指示・指導 | ・玉掛け責任者は、吊り荷の下への立入禁止措置を実施すること。 ・クレーン運転手は、アウトリガーを最大張出しし、ロックピンで固定すること。 （中間張出しで使用する場合は、張り出しの性能で作業計画する）
事項
| ・クレーン運転手は、安全装置の機能を停止させた運転は禁止すること。 ・クレーン運転手は、定格荷重の厳守する。警報が鳴ったら停止すること。 | [9 empty] | 作業所長 |  |  | 現場監督職員 |  | 関係請負人（協力業者）職長 ＊職長は、関係労働者に作業計画を周知する。
[11 empty] | 統括安全衛生責任者 |  |  | 元方安全衛生管理者 工事安全衛生委員 |  | 職長および関係者
・最大荷重や最大作業半径が変更になった場合は、作業を中断し吊り能力の確認をすること。
・作業指揮者は、作業開始前に作業内容を関係者に周知すること。
カラーコーンで立入禁止措置を実施する
クレーンの種類及び能力を明確にする
作業方法、転倒防止措置を明確にする
作業指揮者及びその他の作業者を明確にする

## 重機ﾃﾞｰﾀｸﾘｯﾌﾟ(移ｸﾚ)
５０Tラフタークレーン
２５ｔラフタークレーン
１０ｔトラック
４Tユニック